## Bitácora
Backlog 365 Beauty Salon
Enlaces
Git | https://github.com/gdiscuaq/ProyectoIS |  |  |  | Product Owner: | Harold Roberto Coello.
Trello | https://trello.com/saradominguez33/boards |  |  |  |  | Gabriel
Sprint | Historias de Usuario trabajadas | Tareas | Tiempo de entrega | Tiempo realización de tarea | Peso de historia (Fibonacci) | Spring Review | Spring Retrospectiva
1 | Recursos Tecnológicos |  | 1 Semana / 29 Oct - 4 Nov. | 2021-10-29 | Puntuación Sprint 21 Pts. | Todo funciona correctamente. | El equipo se compromete a investigar sobre el como solucionar el problema de seguridad en el módulo de login.
|  | Agregar miembros del equipo a trello. |  |  | 1
|  | Crear repositorio de github. |  |  | 1
1 | Módulo de login (Pantalla, Conexión frontend/ backend). | BACKEND |  | 29 oct / 02 nov |  | Del módulo de login quedó pendiente lo que es (Seguridad/Bases de datos/nav bar).
|  | Model (Usuario y rol) |  |  | 1
|  | Controller |  |  | 3
|  | Conexión Backend - Plantilla registro |  |  | 2
|  | Conexión Backend - Plantilla Login |  |  | 2
1 | Como Product Owner quiero una plantilla de registro sencilla para que el cliente pueda registrarse fácilmente. | Plantilla de registro - Usuario-cliente (sencilla) |  | 01 nov/ 03 nov |  | Queda pendiente el nav bar.
|  | Nombre cliente |  |  | 1
|  | idCliente (auto-incremental) |  |  | 1
|  | Correo electronico |  |  | 1
|  | Numero de Teléfono |  |  | 1
|  | Contraseña |  |  | 1
|  | Username |  |  | 1
|  | Botón "Registrarme" |  |  | 3
1 | Creación MVC. | BACKEND |  | 29 oct / 02 nov |  | Todo funciona correctamente.
|  | Creación de Controllers. |  |  | 3
|  | Creación de Models. |  |  | 3
FRONTEND
|  | Creación de vistas. |  |  | 3
2 | Creación del Diagrama BD. | Creación de D.R | 2 Semanas 2 días / 5 Nov - 21 Nov | 05 nov/9 nov | Puntuación Sprint 89 Pts. | falta visto bueno del diagrama. | Implementar una mejor administración del tiempo, Definir puntos importartes urgentes para que todo se realice correctamente (EJ: Base de datos).
|  | crear modulo de login. |  |  | 1
|  | crear modulo facturación. |  |  | 1
|  | crear modulo citas(reservación). |  |  | 1
|  | crear de modulo inventario (productos). |  |  | 1
2 | Creación de vista Administrador (Privilegios administrador). | Creación de vista editar datos personales (admin) |  | 05 nov/9 nov |  | falta body de página de inicio / Botones de funciones.
|  | Crear card que muestre la información del administrador que esta logueado |  |  | 1
|  | crear botón de editar información. |  |  | 2
|  | crear formulario para editar la información. |  |  | 2
|  | crear botón para agregar un nuevo administrador |  |  | 2
|  | Crear modal con formulario para crear nuevo administrador |  |  | 2
2 | Módulo de login (Seguridad/Bases de datos). | BACKEND |  | 05 nov/9 nov |  | Todo funciona correctamente.
|  | Conexión a tabla usuario (Base de datos) |  |  | 1
|  | Configuraciones Security (Login y privilegios de admin) |  |  | 5
2 | Creación de vista Administrador (Privilegios administrador). | Creación de pantalla principal |  | 10 nov/ 18 nov |  | Falta vista Citas/Facturación. | Complicaciones al momento de trabajar de manera remota, donde todos trabajemos sobre el mismo código y no esté dividido para evitar problemas al momento de integrar el código de los demás miembros al proyecto.
|  | Visualizar la acción de gestionar productos |  |  | 1
|  | Visualizar la acción de gestionar servicios. |  |  | 1
|  | Tener la opción de visualizar los usuarios registrados. |  |  | 1
Creación de vista de gestión de productos.
|  | Creación de lista de productos. |  |  | 1
|  | Creación de botón editar producto |  |  | 2
|  | Creación de botón eliminar producto |  |  | 2
|  | Creación de botón guardar cambios de producto |  |  | 2
|  | Creación de botón para añadir producto |  |  | 2
Creación de vista Clientes
|  | Creación de lista de clientes registrados. |  |  | 1
|  | Botón agregar cliente. |  |  | 2
|  | Botón eliminar cliente. |  |  | 2
Creación de vista Empleados
|  | Creación de lista de Empleados |  |  | 1
|  | Botón añadir empleado. |  |  | 2
|  | Botón editar empleado. |  |  | 2
|  | Botón eliminar empleado. |  |  | 2
2 | Creación del Landing Page. | En la parte superior debe tener una barra de navegación donde se encuentren enlaces a ciertas opciones. |  | 10 nov / 12 nov |  | Pendiente espacio de fotografías que muestren el local y posibles comentarios.
|  | Menú de tipo Nav-Main. |  |  | 1
|  | Botón de iniciar sesión. |  |  | 2
|  | Botón de cierre de sesión. |  |  | 2
|  | Elementos del menú de la barra de navegación.(Nav-Menú): Servicios, Productos, Contáctanos, Inicio, Sobre Nosotros}. |  |  | 1
Debe de contener un apartado de fotografías.
|  | Espacio de fotografías donde se ilustra algunos trabajos que se hacen en el salón. |  |  | 1
Debe contener un color o un fondo acorde a los colores que identifican el salón.
|  | Fondo para la pantalla. |  |  | 1
Debe de contener el logo del salón.
|  | Editar el logo del salón. |  |  | 1
2 | Creación del módulo Sobre Nosotros | Debe contener la misión, visión y una pequeña descripción del salón. |  | 13 nov/ 20 nov |  | Completado
|  | Espacio de visión del salón |  |  | 1
|  | Espacio de misión del salón |  |  | 1
|  | Descripción del salón |  |  | 1
Se debe mostrar el logo de las redes sociales y redireccionar a dichas redes.
|  | Enlace a facebook |  |  | 1
|  | Enlace a instagram |  |  | 1
|  | Enlace a whatsapp |  |  | 1
2 | Creación del módulo Contáctanos | Se debe mostrar el logo de las redes sociales y redireccionar a dichas redes. |  | 15 nov/ 16 nov |  | Completado
|  | Enlace a facebook |  |  | 1
|  | Enlace a instagram |  |  | 1
|  | Enlace a whatsapp |  |  | 1
Se debe mostrar los números de contacto y correo.
|  | Añadir numero de teléfono fijo |  |  | 1
|  | Añadir numero de celular |  |  | 1
|  | Añadir el correo electrónico. |  |  | 1
Se debe mostrar la dirección del salón.
|  | Conexión de Google map. |  |  | 1
2 | Creación del módulo Productos (Backend) | Formulario para agregar producto. Pantalla view - administrador |  | 15 nov/ 20 nov |  | Completado
|  | Nombre del producto |  |  | 1
|  | Descripción del producto |  |  | 1
|  | Precio del producto |  |  | 1
|  | Botón o espacio para agregar una imagen de portada del producto |  |  | 2
Menú de navegación (nav-menu). Pantalla view - administrador
|  | Enlace a retorno a pantalla de inicio de administrador |  |  | 1
|  | Enlaces a la pagina de lista de productos existentes |  |  | 1
BACKEND
|  | Conexión Backend - Frontend |  |  | 2
|  | Conexión Backend - tabla de productos |  |  | 1
|  | Model |  |  | 1
|  | Repository |  |  | 1
|  | Controller |  |  | 3
|  | Servicio de crear producto |  |  | 1
|  | Servicio de actualizar producto |  |  | 1
|  | Servicio de eliminar producto |  |  | 1
|  | Servicio de gestion(listado) producto |  |  | 1
2 | Creación del módulo Nuestro Equipo | Se debe mostrar un apartado donde se mostraran los perfiles del personal. |  | 15 nov/ 20 nov |  | Completado
|  | Perfiles del empleado |  |  | 1
|  | Fotografía |  |  | 1
|  | Nombre |  |  | 1
|  | Descripción |  |  | 1
|  | Jalar los elementos del backend al frontend |  |  | 1
3 | Módulo Servicios (Pantalla/BD/Conexion) | Formulario para agregar servicios nuevos (permisos solo para admin) | 2 Semanas 3 días / 21 Nov - 7 Dic | 21 Nov / 22 Nov | Puntuación Sprint 89 Pts. | Completado | Después de la completación del sprint aun faltando pequeños detalles, nuestro equipo logró organizar el tiempo para poder realizar las tareas de acuerdo a lo acordado en las retrospectivas de los sprint. anteriores.
Nombre del servicio
|  | Categoría del servicio |  |  | 1
|  | Descripción del servicio |  |  | 1
|  | Precio del servicio |  |  | 1
|  | Botón agregar servicio |  |  | 2
|  | Menú de Navegación (nav-menu)- Plantilla view para admin. |  | 2021-11-22 |  | Completado
|  | Enlace a página inicio del administrador |  |  | 1
|  | Enlaces a la página de lista de servicios existentes |  |  | 1
|  | BD |  | 2021-11-23 |  | Completado
|  | Tabla - Servicios |  |  | 1
|  | Tabla - Categorias |  |  | 1
|  | Id autoincremental para ambas tablas |  |  | 1
|  | Tabla asociativa servicios - categorias |  |  | 1
|  | Tabla asociativa servicio - empleado |  |  | 1
|  | BACKEND |  | 23 Nov- 26 Nov |  | Completado
|  | Conexión Backend - Frontend |  |  | 2
|  | Conexión backend con tabla de servicios |  |  | 1
|  | Conexion backend con tabla de categorias |  |  | 1
|  | Model |  |  | 1
|  | Service : crud + listar |  |  | 4
|  | Repository |  |  | 1
|  | Controller |  |  | 3
|  | Pantalla vista cliente - usuario |  | 24 Nov - 25 Nov |  | Completado
|  | Icono pestaña imagen representativa del salon |  |  | 1
|  | Menu de navegacion en la parte superior de la página |  |  | 1
|  | Botón cerrar sesión |  |  | 2
|  | Botón ver detalles |  |  | 2
|  | Pantalla donde se muestre la información del servicio |  |  | 1
3 | Creación del módulo Productos (Fronted) | Formulario para agregar producto |  | 2021-11-27 |  | Completado
|  | Nombre del producto |  |  | 1
|  | Descripcion del producto |  |  | 1
|  | Precio del producto |  |  | 1
|  | Boton agregar imagen producto |  |  | 2
|  | Menu de navegacion Admin |  | 2021-11-27 |  | Completado
|  | Enlace de retorno a pantalla inicio admin |  |  | 1
|  | Enlace a la pagina de lista productos existentes |  |  | 1
|  | Backend |  | 27 Nov - 30 Nov |  | Completado
|  | Conexion backend- frontend |  |  | 2
|  | conexion backend- tabla productos |  |  | 1
|  | Model |  |  | 1
|  | Repository |  |  | 1
|  | Controller |  |  | 3
|  | Servicio de crear producto |  |  | 1
|  | Servicio de actualizar producto |  |  | 1
|  | Servicio de eliminar producto |  |  | 1
|  | Servicio de gestion (listado) producto |  |  | 1
|  | Pantalla vista para el cliente |  | 2021-11-28 |  | Completado
|  | Icono de la pestana representativo del salon |  |  | 1
|  | Menu de navegacion (nav-menu) en la parte superior de la pagina |  |  | 1
|  | Espacio para mostrar todos los productos existentes con imagen de portada incluida. |  |  | 1
3 | Creación Módulo Inventario. | Crear tabla de productos y herramientas que se manejan |  | 30 Dic - 2 Dic |  | Completado
|  | Conexion a bases de datos |  |  | 1
|  | Compactacion de tablas |  |  | 1
|  | Generacion de scripts |  |  | 1
Plantilla para gestionar producto
|  | Una pantalla que me muestre todos los productos |  |  | 3
|  | Botón eliminar producto |  |  | 2
|  | Botón actualizar cantidad de producto |  |  | 2
|  | Botón agregar nuevo producto al inventario |  |  | 2
3 | Creación Módulo Citas. | Plantilla que contenga una imagen llamativa |  | 02 Dic - 05 Dic |  | Completado
|  | Imagen de fondo en la pantalla |  |  | 1
|  | Texto simbolico relacionado con el salon |  |  | 1
Plantilla que lleve los campos nombre, correo, telefonos y contraseñas
|  | Frontend - Formulario.html |  |  | 1
Imagen .ico para la pestaña del navegador
Que despues de escribir los datos en los campos existan un boton registrar
|  | Boton registrar |  |  | 2
|  | Crear Tabla Empleados |  | 02 Dic - 05 Dic |  | Completado
|  | conexion a base de datos |  |  | 1
|  | compactacion de tablas |  |  | 1
|  | generacion de scripts |  |  | 1
Crear Tabla Horarios
|  | conexion a base de datos |  |  | 1
|  | compactacion de tablas |  |  | 1
|  | generacion de scripts |  |  | 1
Crear tabla de servicios-cita
|  | conexion a base de datos |  |  | 1
|  | compactacion de tablas |  |  | 1
|  | generacion de scripts |  |  | 1
|  | Crear Vista para el registro de citas |  | 2021-12-05 |  | Completado
Crear los formularios con los cambios a rellenarse
Añadir listas con los servicios, empleados y horarios
3 | Creación Módulo Facturación. | Plantilla de facturacion |  | 05 Dic - 07 Dic |  | Completado
|  | generacion de scripts |  |  | 1
|  | Boton facturar |  |  | 2
|  | Listar facturas |  |  | 2
Creacion de las tablas en la BD con elementos de facturacion
|  | Creacion de tablas |  |  | 3
|  | Compactacion de tablas |  |  | 1
Creacion de microservicio para facturacion
|  | Creacion de microservicio |  |  | 5

## Product Backlog
Backlog 365 Beauty Salon
Módulo | Historias del Usuario | Importancia | Tiempo Estimado | Aceptada si/no | Observaciones
1 | Como Product Owner quiero que se cree un módulo de facturación para llevar un registro contable. | 5 | 2 | si
1 | Como Product Owner quiero que la facturación sea con leyes SAR para que se rijan las normas. | 10 | 2 | si
2 | Como Product Owner quiero una planilla de registro sencilla para que el cliente pueda registrarse fácilmente. | 5 | 2 | si
2 | Como Product Owner quiero que los servicios esten ordenados por áreas para una mejor vista al cliente. | 5 | 2 | si
2 | Como Product Owner quiero que las citas diarias se enumeren automáticamente para llevar el control de las mismas. | 10 | 2 | si
2 | Como Cliente quiero que los servicios esten clasificados para una busqueda mas eficaz. | 6 | 2 | si
2 | Como Product Owner quiero que se muestren los nombres de los empleados disponibles para que el usuario pueda escoger por quien sera atendido. | 8 | 2 | si
2 | Como Product Owner quiero que el cliente pueda registrarse para poder agendar su cita. | 10 | 2 | si
2 | Como Product Owner quiero una plantilla donde se pueda modificar los datos del empleado para llevar un control actualizado. | 8 | 2 | si
2 | Como Product Owner quiero un login de inicio de sesión para el cliente y el administrador. | 10 | 2 | si
2 | Como Product Owner quiero que la pantalla principal muestre servicios y promociones para que el cliente se informe. | 4 | 2 | si
0 | Como Product Owner quiero que en la pantalla principal se muestre la informacion general del salón para que el cliente tenga mas comodidad para contactarnos. | 4 | 2 | si
2 | Como Cliente quiero que me muestren los horarios disponibles de las citas para mayor comodidad al momento de elegir. | 10 | 2 | si
3 | Como Product Owner quiero que los servicios esten ordenados por áreas para un mejor manejo. | 7 | 2 | si
3 | Como Product Owner quiero una plantilla para agregar y modificar servicios. | 10 | 2 | si
3 | Como Product Owner quiero una plantilla para agregar y modificar productos. | 10 | 2 | si
3 | Como Administrador quiero una plantilla donde me muestre todos los servicios para tener una mejor gestión. | 6 | 2 | si
3 | Como Product Owner quiero que el modulo de inventario solo tenga acceso el administrador para que la informacion del salón este protegida. | 10 | 2 | si